Утвержден

приказом по школе № 10   от 21.03.2020г

План перехода на дистанционное обучение

МКОУ «Годоберинская СОШ»

| № п/п | Мероприятия | Дата выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести мониторинг наличия устройств и возможности интернета, установку необходимых приложений, разработать памятки по их использованию | до 6.04 2020 | Зам. директора по ИКТ Магомедова А.М. |
| 2 | Организовать групповые и индивидуальные консультации для учителей по теме: «Организация учебно – воспитательной работы в дистанционном режиме» | 6.04.2020 – 11.04.2020 | Заместители директора по УВР, зам. директора по ИКТ. |
| 3 | Провести мониторинг готовности обучающихся к дистанционной форме обучения, выявить тех обучающихся, которые не смогут получать информацию и взаимодействовать онлайн, изыскать для них другие оптимальные формы обучения; | до 06.04.2020 | Заместители директора по УВР, классные руководители |
| 4 | Сформировать базу учебных платформ реализующих образовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий | до 06.04.2020 | Зам. директора по ИКТ Магомедова А.М. |
| 5 | Определить график взаимодействия классного руководителя с родителями (законными представителями) - | до 06.04.2020 | Заместители директора по УВР Омарова Т.К. и Магомедова Н.П. |
| 6 | Составить расписание уроков для педагогов и обучающихся каждого класса. Составить расписание звонков для обучающихся каждой группы. | до 06.04.2020 | Заместители директора по УВР Омарова Т.К. и Магомедова Н.П. |
| 7 | Внести изменения в рабочие программы по предметам. | до 06.04.2020 | Учителя - предметники |
| 8 | Внести корректировку в план по внутришкольному контролю; Поставить на контроль вопросы по организации и реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий | до 05.04.2020 | Заместители директора по УВР Омарова Т.К. и Магомедова Н.П. |
| 9 | Провести классные родительские собрания по теме: «Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий | 4.04. 2020 | Заместители директора по УВР, классные руководители |
| 10 | Размешать на официальном сайте школы https://godob.dagestanschool.ru материалы, методические рекомендации по реализации дистанционных образовательных технологий. | систематически | Зам. директора по ИКТ Магомедова А.М. |